Авторское агентство

Новые социальные и педагогические технологии

|  | © Инна Божева, Наталья Коняхина 11.03.2013 г. |
| --- | --- |

Отчет о проекте

Поход-экспедиция «Проводник»

договор № 2013-34 / Губкинский / 02-09 июня 2013 г. / 16 участников

(дополнительно – договор с ИП Сергеев 2013-35 на тот же проект)

заказчик: Центр Администрация города Губкинский (ЯНАО), Антинаркотическая комиссия города, МБУ «Современник»

руководитель проекта: Наталья Коняхина

партнерские организации:

- Федерация спортивного туризма г. Обнинска

- Техническое задание от заказчика

Школа начальных туристских навыков для детей и педагогов (специализация - водный туризм). Педагогам предстоит уже с 20 июня самостоятельно проводить 2 и 3 смены похода (продолжительностью по 5 дней).

Часть детей состоят на учёте в КДН.

Задачи:

- успешное проведение похода;

- демонстрация привлекательности культуры самодеятельного туризма;

- обучение и психологическая подготовка педагогов, которые будут самостоятельно развивать это направление в городе;

- разработка учебного маршрута для дальнейшего проведения походов;

- формирование детского актива, который станет носителем туристской культуры.

- Программа

Основные блоки программы:

2-3 июня – размещение, организация бивака, знакомство и командообразование, создание интереса к туризму, закрепление правил и норм безопасности, обучение первичным турнавыкам, формирование общей цели (сплав и получение сертификата помощника инструктора);

4-5 июня – подготовка к сплаву, освоение навыков выживания и туризма, установление рабочей атмосферы в коллективе;

6-9 июня – сплав по реке Пяку-Пур, формирование перспективы, связанной с туризмом.

Подробнее см. файл Программа Проводник.

Фактическая программа была, по согласованию с заказчиком, скорректирована на месте.

- Достигнутые результаты

Цели проекта были достигнуты в полном объеме.

Стоит отметить, что поход проходил в сложнейших природно-климатических условиях:

- температура по ночам была минусовой;

- в первые 2 дня шёл снег, потеплело только к сплаву;

- на противоположном (к счастью) берегу был замечен медведь (в период похода на одном из месторождений в окрестностях города произошло нападение медведя на людей с трагическим исходом).

Ни один из участников не заболел и не покинул группу. По итогам похода дети и родители высказывают только положительные впечатления, многие хотят ещё.

Местное телевидение сняло репортаж о проекте: http://vektor-tv.ru/novosti/item/2116-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83-6

  - Работа команды

Члены команды

Реализация проекта была обеспечена командой НСПТ в составе:

Инна Божева / Обнинск

Наталья Коняхина / Обнинск

  - Использование социальных технологий

В программе использована социальная технология «Фрироуп».

  - Перспективы проекта

Итоги проекта позволяют говорить о:

- Эффективности выбранной технологии внедрения самодеятельного туризма в городе

- Привлекательности данного вида деятельности для целевой аудитории проекта (подростки группы риска)

- Востребованности данного вида организации досуга и воспитания детей и молодёжи в родительской среде

- Необходимости выстраивания системы поддержки данного направления в городе через подготовку кадров, формирование ближайших и долгосрочных перспектив (расширение географии походов), участие в открытых чемпионатах по маршрутному спортивно-оздоровительному туризму.

Отчет составила: Наталья Коняхина